## DASHBOARD
DASHBOARD PROGRESS AKREDITASI SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 1 GADING SERPONG
RAKAPITULASI TIMELINE, KELENGKAPAN DOKUMENT DAN BEBAN PIC
DASHBOARD
SMP AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL
GADING SERPONG
| Total Kegiatan |  | Kegiatan Selesai |  | Sedang Berjalan |  | Terlambat
| 31 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Total Dokumen |  | Dokumen Lengkap |  | Perlu Revisi |  | Progress Dokumen
| 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| Ringkasan Status Kegiatan |  | Ringkasan Dokumen per Komponen |  |  |  | KOORDINATOR KOMPENEN AKREDITAS
| Status | Jumlah | Komponen |  | Total | Lengkap | NAMA KOORDINATOR | BIDANG | JUMLAH DOKUMENT | NAMA KOORDINATOR | BIDANG | JUMLAH DOKUMENT
| Belum Mulai | 30 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik |  | 19 | 0 | Anggi Rivana, M.Pd |  |  | Elsa Utari Febriani, S.Psi
| Berjalan | 1 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah |  | 21 | 0 | Salvira Nuryunda Setiadi, S.Psi |  |  | Yeni Fitriani, S.Pd., Gr
| Selesai | 0 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar |  | 19 | 0 | Dini Alfian S.A |  |  | Dewi Susanti, M.S
| Terlambat | 0 | Komponen 4 - Kompetensi Hasil Pembelajaran |  | 1 | 0 | M. Syarifuddin, S.Sos.I |  |  | Hari Agusasi Pramesti, S.Pd,.M.Pd
[7 empty] | Rani Puspita Rahayu,.M.Si |  |  | Ari Apriliani S.E
| BEBAN PIC KOM 1 ( KINERJA PENDIDIK) |  |  | BEBAN PIC KOM 2 ( KEPEMIMPINAN KEPSEK) |  |  | BEBAN PIC KOM 3 ( IKLIM LINGKUNGAN SEKOLAH) |  |  | BEBAN PIC KOM 4 ( HASIL BELAJAR)
| PIC | Jumlah Dokumen | Lengkap | PIC | Jumlah Dokumen | Lengkap | PIC | Jumlah Dokumen | Lengkap | PIC | Jumlah Dokumen | Lengkap
| Yulia Safitri, M.Pd | 0 | 0 | Wieka Septiyana, M. Pd | 0 | 0 | Dwi Rima Islami, S.Pd | 0 | 0 | Tika Khusnul, S.Pd | 0 | 0
| Nabila Ayu Ningtiyas, S.Or | 0 | 0 | Rini susilawati, S.Pd | 0 | 0 | Evi Afidah, SE | 0 | 0 | Siti Hajrul Jamilah S.Pd,.M.Pd | 0 | 0
| Shabrina Aulia, S.IA | 0 | 0 | Syaza Syahana, S.Pd.,M.Pd. | 0 | 0 | Hanin Nitiani, S.Pd. | 0 | 0 | Nurul Hidayah S.Ag | 0 | 0
| Sarah AlFira S.Ag | 0 | 0 | Siti Nur Uswatun Hasanah S.Ag | 0 | 0 | Uswah Zilhaya, S.I.,M.Si | 0 | 0 | Teti Sunarwati S.Ag | 0 | 0
| Ummu Amirah Husna S.Ag | 0 | 0 | Septi Amalia Nugroho | 0 | 0 | Dwi Imas Wisudawati S.Pd | 0 | 0 | Khuzaifah Nadia S.Pd | 0 | 0
| Tazkia Rahmaadani putri S.Pd | 0 | 0 | Nabila Fikria S.Ag | 0 | 0 | Adipa Firyal. | 0 | 0 | Muthia Dwi Haryanti, M.Pd | 0 | 0
|  |  |  | Riska Amelia, M.Si |  |  | Siva Tuni Kartina | 0 | 0
CHECKLIST DOCUMENT
TIMELINE WEEKS
CHECKLIST DOC
JURNAL KOMPONEN
JURNAL KOORDINATOR
CHECKLIST DOC
TIMELINE WEEKS
JURNAL KOORDINATOR

## MASTER PLAN
MASTER PLAN & MONITORING PERSIAPAN AKREDITASI SMP (MEI–NOVEMBER 2026)
Kolom kuning diisi saat monitoring; Progress (%) diisi dalam format persen. Contoh: 25% atau 0.25.
No | Fokus Area | Kegiatan | Mulai (Periode) | Selesai (Periode) | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | PIC | Output/Target | Indikator Monitoring | Status | Progress (%) | Kendala | Tindak Lanjut | Bukti/Dokumen | Prioritas
1 | Manajemen | Pembentukan SK Tim Akreditasi | Mei M1 | Mei M1 | 2026-05-01 | 2026-05-07 |  | SK Tim Akreditasi terbit | SK ditandatangani dan dibagikan | Berjalan | 50% |  |  |  | Tinggi
2 | Manajemen | Rapat koordinasi awal dan sosialisasi instrumen | Mei M1 | Mei M2 | 2026-05-01 | 2026-05-14 |  | Notulen rapat dan daftar hadir | Seluruh tim memahami alur kerja | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
3 | Manajemen | Pembagian tugas per komponen dan butir | Mei M2 | Mei M2 | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  | SK/Pembagian tugas rinci | PIC per komponen terpetakan | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
4 | Manajemen | Pemetaan gap mutu dan kebutuhan bukti fisik | Mei M2 | Mei M3 | 2026-05-08 | 2026-05-21 |  | Peta gap dan daftar kebutuhan | Ada prioritas perbaikan yang jelas | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
5 | Manajemen | Pembuatan folder digital dan standar penamaan dokumen | Mei M3 | Mei M3 | 2026-05-15 | 2026-05-21 |  | Folder cloud/drive tertata | Setiap dokumen punya kode/nama seragam | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Sedang
6 | Dokumen | Penyusunan ceklis dokumen akreditasi | Mei M4 | Mei M5 | 2026-05-22 | 2026-05-31 |  | Ceklis dokumen per komponen | Ceklis siap dipakai monitoring | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
7 | Dokumen | Inventarisasi dokumen kurikulum dan pembelajaran | Juni M1 | Juni M2 | 2026-06-01 | 2026-06-14 |  | Dokumen kurikulum terhimpun | Kurikulum, CP, ATP, modul ajar tersedia | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
8 | Dokumen | Inventarisasi dokumen PTK, siswa, sarpras, dan keuangan | Juni M1 | Juni M2 | 2026-06-01 | 2026-06-14 |  | Arsip data utama terhimpun | Data pokok sekolah lengkap | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
9 | Dokumen | Verifikasi legalitas dokumen, izin, dan SK | Juni M3 | Juni M3 | 2026-06-15 | 2026-06-21 |  | Berkas legalitas valid | Tidak ada dokumen legal yang kedaluwarsa | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
10 | Dokumen | Digitalisasi dokumen utama dan backup | Juni M3 | Juni M4 | 2026-06-15 | 2026-06-28 |  | Scan dokumen dan backup | Softcopy dapat diakses cepat | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
11 | Dokumen | Pengumpulan bukti prestasi, kemitraan, dan publikasi | Juni M4 | Juni M5 | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | Portofolio prestasi dan kerja sama | Bukti dukung eksternal lengkap | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
12 | Dokumen | Pembaruan modul ajar dan perangkat asesmen | Juli M1 | Juli M2 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | Perangkat ajar semester berjalan | Perangkat ajar siap pakai | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
13 | Dokumen | Pembaruan kalender pendidikan, prota, promes, jurnal | Juli M1 | Juli M2 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | Administrasi akademik lengkap | Dokumen administrasi kelas sinkron | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
14 | Manajemen | Penyempurnaan RKJM, RKS, dan RKAS | Juli M2 | Juli M3 | 2026-07-08 | 2026-07-21 |  | Dokumen perencanaan mutakhir | Rencana dan anggaran sinkron | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
15 | SPMI | Penyusunan dokumen SPMI, EDM, dan RTL | Juli M3 | Juli M4 | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | Dokumen mutu dan tindak lanjut | Siklus mutu terdokumentasi | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
16 | Dokumen | Penataan administrasi kelas, BK, UKS, perpustakaan, dan lab | Juli M4 | Juli M5 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | Administrasi unit lengkap | Semua unit siap diperiksa | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
17 | Implementasi | Implementasi program literasi dan numerasi | Agustus M1 | Agustus M4 | 2026-08-01 | 2026-08-28 |  | Kegiatan literasi/numerasi berjalan | Ada jadwal, dokumentasi, dan hasil karya | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
18 | Implementasi | Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif | Agustus M1 | Agustus M5 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | Budaya sekolah tampak nyata | Pembiasaan rutin terdokumentasi | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
19 | Implementasi | Supervisi pembelajaran dan dokumentasi kelas | Agustus M2 | Agustus M4 | 2026-08-08 | 2026-08-28 |  | Hasil supervisi dan tindak lanjut | Ada observasi kelas dan umpan balik | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
20 | Implementasi | Pembenahan sarpras prioritas dan display mutu sekolah | Agustus M3 | Agustus M5 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | Lingkungan sekolah siap visitasi | Sarana dasar dan display data tertata | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
21 | Simulasi | Audit internal bukti fisik dan digital per komponen | September M1 | September M2 | 2026-09-01 | 2026-09-14 |  | Daftar temuan audit internal | Ada status lengkap/kurang tiap dokumen | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
22 | Simulasi | Simulasi wawancara guru, siswa, komite, dan TU | September M2 | September M3 | 2026-09-08 | 2026-09-21 |  | Daftar pertanyaan dan hasil latihan | Responden siap menjawab konsisten | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
23 | Simulasi | Simulasi observasi kelas dan alur visitasi | September M3 | September M4 | 2026-09-15 | 2026-09-28 |  | Skenario visitasi siap | Alur pendampingan berjalan lancar | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
24 | Simulasi | Tindak lanjut hasil audit dan simulasi | September M4 | Oktober M1 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |  | Temuan kritis ditutup | Bukti kurang sudah dilengkapi | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
25 | Dokumen | Final checking bukti fisik dan tautan dokumen digital | Oktober M1 | Oktober M2 | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | Folder final dan checklist final | Semua link dan map dokumen siap | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
26 | Manajemen | Penyusunan paparan kepala sekolah dan profil satuan | Oktober M2 | Oktober M3 | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | Paparan profil sekolah | Bahan presentasi siap dan ringkas | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
27 | Simulasi | Briefing seluruh warga sekolah | Oktober M3 | Oktober M4 | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | Jadwal briefing dan daftar hadir | Semua pihak paham peran masing-masing | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
28 | Simulasi | Gladi bersih visitasi dan penataan ruang | Oktober M4 | November M1 | 2026-10-22 | 2026-11-07 |  | Ruang visitasi siap | Layout ruang dan dokumen final | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
29 | Simulasi | Monitoring progres akhir dan konsistensi data | November M1 | November M2 | 2026-11-01 | 2026-11-14 |  | Rekap progres akhir | Tidak ada data yang bertentangan | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
30 | Visitasi | Pendampingan visitasi asesor | November M2 | November M3 | 2026-11-08 | 2026-11-21 |  | Visitasi berjalan tertib | Semua bukti dapat ditunjukkan cepat | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
31 | Visitasi | Tindak lanjut pascavisitasi dan arsip akhir | November M4 | November M5 | 2026-11-22 | 2026-11-30 |  | Berita acara dan arsip final | Dokumen akhir tersimpan rapi | Belum Mulai | 0% |  |  |  | Tinggi
DASHBOARD

## TIMELINE WEEK
TIMELINE MINGGUAN PERSIAPAN AKREDITASI SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 1 2026
Isi Status Mingguan, Progress, Kendala, dan Tindak Lanjut saat rapat monitoring mingguan.
No | Bulan | Minggu | Periode | Fokus Mingguan | Target Output Mingguan | PIC Utama | Status Mingguan | Progress (%) | Kendala | Tindak Lanjut
1 | Mei | Minggu 1 | 01-07 Mei 2026 | • Pembentukan SK Tim Akreditasi • Rapat koordinasi awal dan sosialisasi instrumen | • SK Tim Akreditasi terbit • Notulen rapat dan daftar hadir |  | Belum Mulai | 0%
2 | Mei | Minggu 2 | 08-14 Mei 2026 | • Rapat koordinasi awal dan sosialisasi instrumen • Pembagian tugas per komponen dan butir • Pemetaan gap mutu dan kebutuhan bukti fisik | • Notulen rapat dan daftar hadir • SK/Pembagian tugas rinci • Peta gap dan daftar kebutuhan |  | Belum Mulai | 0%
3 | Mei | Minggu 3 | 15-21 Mei 2026 | • Pemetaan gap mutu dan kebutuhan bukti fisik • Pembuatan folder digital dan standar penamaan dokumen | • Peta gap dan daftar kebutuhan • Folder cloud/drive tertata |  | Belum Mulai | 0%
4 | Mei | Minggu 4 | 22-28 Mei 2026 | • Penyusunan ceklis dokumen akreditasi | • Ceklis dokumen per komponen |  | Belum Mulai | 0%
5 | Mei | Minggu 5 | 29-31 Mei 2026 | • Penyusunan ceklis dokumen akreditasi | • Ceklis dokumen per komponen |  | Belum Mulai | 0%
6 | Juni | Minggu 1 | 01-07 Juni 2026 | • Inventarisasi dokumen kurikulum dan pembelajaran • Inventarisasi dokumen PTK, siswa, sarpras, dan keuangan | • Dokumen kurikulum terhimpun • Arsip data utama terhimpun |  | Belum Mulai | 0%
7 | Juni | Minggu 2 | 08-14 Juni 2026 | • Inventarisasi dokumen kurikulum dan pembelajaran • Inventarisasi dokumen PTK, siswa, sarpras, dan keuangan | • Dokumen kurikulum terhimpun • Arsip data utama terhimpun |  | Belum Mulai | 0%
8 | Juni | Minggu 3 | 15-21 Juni 2026 | • Verifikasi legalitas dokumen, izin, dan SK • Digitalisasi dokumen utama dan backup | • Berkas legalitas valid • Scan dokumen dan backup |  | Belum Mulai | 0%
9 | Juni | Minggu 4 | 22-28 Juni 2026 | • Digitalisasi dokumen utama dan backup • Pengumpulan bukti prestasi, kemitraan, dan publikasi | • Scan dokumen dan backup • Portofolio prestasi dan kerja sama |  | Belum Mulai | 0%
10 | Juni | Minggu 5 | 29-30 Juni 2026 | • Pengumpulan bukti prestasi, kemitraan, dan publikasi | • Portofolio prestasi dan kerja sama |  | Belum Mulai | 0%
11 | Juli | Minggu 1 | 01-07 Juli 2026 | • Pembaruan modul ajar dan perangkat asesmen • Pembaruan kalender pendidikan, prota, promes, jurnal | • Perangkat ajar semester berjalan • Administrasi akademik lengkap |  | Belum Mulai | 0%
12 | Juli | Minggu 2 | 08-14 Juli 2026 | • Pembaruan modul ajar dan perangkat asesmen • Pembaruan kalender pendidikan, prota, promes, jurnal • Penyempurnaan RKJM, RKS, dan RKAS | • Perangkat ajar semester berjalan • Administrasi akademik lengkap • Dokumen perencanaan mutakhir |  | Belum Mulai | 0%
13 | Juli | Minggu 3 | 15-21 Juli 2026 | • Penyempurnaan RKJM, RKS, dan RKAS • Penyusunan dokumen SPMI, EDM, dan RTL | • Dokumen perencanaan mutakhir • Dokumen mutu dan tindak lanjut |  | Selesai | 0%
14 | Juli | Minggu 4 | 22-28 Juli 2026 | • Penyusunan dokumen SPMI, EDM, dan RTL • Penataan administrasi kelas, BK, UKS, perpustakaan, dan lab | • Dokumen mutu dan tindak lanjut • Administrasi unit lengkap |  | Belum Mulai | 0%
15 | Juli | Minggu 5 | 29-31 Juli 2026 | • Penataan administrasi kelas, BK, UKS, perpustakaan, dan lab | • Administrasi unit lengkap |  | Belum Mulai | 0%
16 | Agustus | Minggu 1 | 01-07 Agustus 2026 | • Implementasi program literasi dan numerasi • Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif | • Kegiatan literasi/numerasi berjalan • Budaya sekolah tampak nyata |  | Belum Mulai | 0%
17 | Agustus | Minggu 2 | 08-14 Agustus 2026 | • Implementasi program literasi dan numerasi • Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif • Supervisi pembelajaran dan dokumentasi kelas | • Kegiatan literasi/numerasi berjalan • Budaya sekolah tampak nyata • Hasil supervisi dan tindak lanjut |  | Belum Mulai | 0%
18 | Agustus | Minggu 3 | 15-21 Agustus 2026 | • Implementasi program literasi dan numerasi • Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif • Supervisi pembelajaran dan dokumentasi kelas • Pembenahan sarpras prioritas dan display mutu sekolah | • Kegiatan literasi/numerasi berjalan • Budaya sekolah tampak nyata • Hasil supervisi dan tindak lanjut • +1 target lainnya |  | Belum Mulai | 0%
19 | Agustus | Minggu 4 | 22-28 Agustus 2026 | • Implementasi program literasi dan numerasi • Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif • Supervisi pembelajaran dan dokumentasi kelas • Pembenahan sarpras prioritas dan display mutu sekolah | • Kegiatan literasi/numerasi berjalan • Budaya sekolah tampak nyata • Hasil supervisi dan tindak lanjut • +1 target lainnya |  | Belum Mulai | 0%
20 | Agustus | Minggu 5 | 29-31 Agustus 2026 | • Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif • Pembenahan sarpras prioritas dan display mutu sekolah | • Budaya sekolah tampak nyata • Lingkungan sekolah siap visitasi |  | Belum Mulai | 0%
21 | September | Minggu 1 | 01-07 September 2026 | • Audit internal bukti fisik dan digital per komponen | • Daftar temuan audit internal |  | Belum Mulai | 0%
22 | September | Minggu 2 | 08-14 September 2026 | • Audit internal bukti fisik dan digital per komponen • Simulasi wawancara guru, siswa, komite, dan TU | • Daftar temuan audit internal • Daftar pertanyaan dan hasil latihan |  | Belum Mulai | 0%
23 | September | Minggu 3 | 15-21 September 2026 | • Simulasi wawancara guru, siswa, komite, dan TU • Simulasi observasi kelas dan alur visitasi | • Daftar pertanyaan dan hasil latihan • Skenario visitasi siap |  | Belum Mulai | 0%
24 | September | Minggu 4 | 22-28 September 2026 | • Simulasi observasi kelas dan alur visitasi • Tindak lanjut hasil audit dan simulasi | • Skenario visitasi siap • Temuan kritis ditutup |  | Belum Mulai | 0%
25 | September | Minggu 5 | 29-30 September 2026 | • Tindak lanjut hasil audit dan simulasi | • Temuan kritis ditutup |  | Belum Mulai | 0%
26 | Oktober | Minggu 1 | 01-07 Oktober 2026 | • Tindak lanjut hasil audit dan simulasi • Final checking bukti fisik dan tautan dokumen digital | • Temuan kritis ditutup • Folder final dan checklist final |  | Belum Mulai | 0%
27 | Oktober | Minggu 2 | 08-14 Oktober 2026 | • Final checking bukti fisik dan tautan dokumen digital • Penyusunan paparan kepala sekolah dan profil satuan | • Folder final dan checklist final • Paparan profil sekolah |  | Belum Mulai | 0%
28 | Oktober | Minggu 3 | 15-21 Oktober 2026 | • Penyusunan paparan kepala sekolah dan profil satuan • Briefing seluruh warga sekolah | • Paparan profil sekolah • Jadwal briefing dan daftar hadir |  | Belum Mulai | 0%
29 | Oktober | Minggu 4 | 22-28 Oktober 2026 | • Briefing seluruh warga sekolah • Gladi bersih visitasi dan penataan ruang | • Jadwal briefing dan daftar hadir • Ruang visitasi siap |  | Belum Mulai | 0%
30 | Oktober | Minggu 5 | 29-31 Oktober 2026 | • Gladi bersih visitasi dan penataan ruang | • Ruang visitasi siap |  | Belum Mulai | 0%
31 | November | Minggu 1 | 01-07 November 2026 | • Gladi bersih visitasi dan penataan ruang • Monitoring progres akhir dan konsistensi data | • Ruang visitasi siap • Rekap progres akhir |  | Belum Mulai | 0%
32 | November | Minggu 2 | 08-14 November 2026 | • Monitoring progres akhir dan konsistensi data • Pendampingan visitasi asesor | • Rekap progres akhir • Visitasi berjalan tertib |  | Belum Mulai | 0%
33 | November | Minggu 3 | 15-21 November 2026 | • Pendampingan visitasi asesor | • Visitasi berjalan tertib |  | Belum Mulai | 0%
34 | November | Minggu 4 | 22-28 November 2026 | • Tindak lanjut pascavisitasi dan arsip akhir | • Berita acara dan arsip final |  | Belum Mulai | 0%
35 | November | Minggu 5 | 29-30 November 2026 | • Tindak lanjut pascavisitasi dan arsip akhir | • Berita acara dan arsip final |  | Belum Mulai | 0%
DASHBOARD

## JURNAL KOORD
Tanggal | Waktu | Nama KOR | Tema Jurnal | Kegiatan Dilakukan | Progress | Status Jurnal | Keterangan | Tindak Lanjut Kepsek
DASHBOARD

## JURNAL KOMP
Tanggal | Waktu | Nama KOR | Tema Jurnal | Kegiatan Dilakukan | Progress | Status Jurnal | Keterangan | Tindak Lanjut Kepsek
DASHBOARD

## CHECKLIST DOK
CHECKLIST DOKUMEN AKREDITASI PER/KOMPONEN
Checklist ini disarikan dari file bukti dukung indikator akreditasi yang Anda unggah.
No | Komponen | Butir | Indikator Ringkas | Checklist Dokumen/Bukti Dukung | PIC | Status Dokumen | Kelengkapan | Tgl Update | Catatan Monitoring | Link/Lokasi Arsip | Prioritas
1 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 1 | Interaksi setara & saling menghargai | RPP/KSP; dokumen pembelajaran kelas; catatan observasi; wawancara guru/siswa |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
2 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 1 | Perhatian bagi siswa yang butuh dukungan khusus | KSP; RPP berdiferensiasi; jurnal guru; dokumen observasi; dokumen pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
3 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 1 | Pengembangan keterampilan sosial emosional | KSP; RPP memuat PSE/teknik STOP; hasil karya siswa/rapor; jurnal guru |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
4 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 1 | Umpan balik konstruktif | Rapor siswa; hasil kerja dengan umpan balik; asesmen formatif; dokumen pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
5 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 2 | Kesepakatan kelas partisipatif | Dokumen proses penyusunan; dokumen/pajangan kesepakatan kelas |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
6 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 2 | Pengelolaan tanpa tindakan agresif | KSP/tata tertib/kode etik; RPP; dokumentasi foto/video pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
7 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 2 | Disiplin positif | Program pembiasaan; dokumentasi pembiasaan; dokumen pembelajaran; poster |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
8 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 2 | Suasana belajar fokus aktivitas | RPP fokus aktivitas belajar; dokumen proses pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
9 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Tujuan pembelajaran selaras kurikulum | RPP/modul ajar; dokumen pembelajaran sesuai kurikulum sekolah |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
10 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Asesmen beragam | RPP asesmen awal-formatif-sumatif; 3 contoh asesmen; hasil karya siswa |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
11 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Hasil asesmen untuk kebutuhan belajar | Daftar nilai/rapor; instrumen asesmen; dokumen hasil asesmen |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
12 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Asesmen sebagai dasar rancangan pembelajaran | Dokumen asesmen awal/kesiapan belajar; RPP berdiferensiasi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
13 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Kegiatan pembelajaran selaras tujuan | RPP fokus tujuan & kegiatan; dokumen proses pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
14 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 3 | Siswa terlibat menentukan tujuan/kegiatan/asesmen | Dokumen diskusi guru-murid; RPP berbasis hasil diskusi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
15 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 4 | Penguatan iman dan takwa | KSP; program pembiasaan karakter/keagamaan; dokumentasi kegiatan; bukti sarpras pendukung |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
16 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 4 | Cinta sejarah/budaya/alam/karya anak bangsa | RPP; dokumentasi kunjungan/narasumber/proyek/festival; proses pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
17 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 4 | Rasa ingin tahu & cinta ilmu | RPP dengan pertanyaan pemantik; bukti hasil pembelajaran siswa aktif |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
18 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 4 | Bernalar & memecahkan masalah | RPP proyek/studi kasus; LKPD; dokumen pembelajaran guru sebagai fasilitator |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
19 | Komponen 1 - Kinerja Pendidik | Butir 4 | Refleksi keterhubungan belajar dengan kehidupan nyata | RPP PBL/PjBL; dokumen proses pembelajaran; produk/hasil proyek siswa |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
20 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 5 | Refleksi kinerja rutin | Catatan pertemuan; jurnal guru |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
21 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 5 | Evaluasi kinerja berkala | Evaluasi kinerja guru; program supervisi; jadwal supervisi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
22 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 5 | Rencana pengembangan profesional berdasarkan evaluasi | Laporan supervisi; dokumen supervisi; rencana pengembangan diri guru |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
23 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 5 | Program pengembangan profesional berdampak | RKT; RKAS/RKAM; dokumen pengembangan diri |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
24 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | Visi dan misi jelas & tersosialisasi | SK visi misi; dokumen penyusunan; undangan/BA/daftar hadir/foto sosialisasi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
25 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | Komunikasi dan interaksi berkala | Dokumen pertemuan guru/TU; pertemuan wali murid; aktivitas harian kepala sekolah |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
26 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | Kolaborasi dengan orang tua/wali | SK Komite; dokumentasi rapat komite; dokumentasi pertemuan wali murid |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
27 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | Kemitraan dengan pihak lain | MoU/bukti kemitraan; program kerja kepala sekolah; dokumen kegiatan kemitraan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
28 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | Evaluasi/refleksi berbasis data melibatkan stakeholder | SK tim penjamin mutu; dokumen penyusunan RKT berbasis rapor pendidikan/EDM |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
29 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 6 | RKT berdasar evaluasi/refleksi | Rapor pendidikan; notulen penyusunan RKT berbasis data; RKT/RKAM |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
30 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 7 | Anggaran sesuai perencanaan | RKT/RKAS; laporan RKT/RKAS; dokumen realisasi RKT |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
31 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 7 | Anggaran disusun bersama komite | Dokumentasi rapat dengan komite; RKT/RKAM |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
32 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 7 | Sumber pendanaan & alokasi jelas | RKT; RKAS/RKAM |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
33 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 7 | Pelaporan anggaran berkala | Laporan pelaksanaan RKT/RKAM; dokumentasi pelaporan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
34 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 8 | Perencanaan pengadaan sarpras berbasis kebutuhan | Analisis sarpras berdasar kebutuhan pembelajaran |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
35 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 8 | Pemanfaatan sarpras optimal | Program perpustakaan/laboratorium; daftar pengunjung; foto pemanfaatan sarpras |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
36 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 8 | Pemenuhan sarpras mandiri/bermitra | Data inventaris sarpras; data kemitraan sarpras |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
37 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 8 | Pemeliharaan sarpras | Rencana/jadwal/mekanisme pemeliharaan sarpras |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
38 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 9 | Analisis karakteristik sekolah untuk kurikulum | KSP karakteristik sekolah; analisis karakteristik dalam pengorganisasian/perencanaan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
39 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 9 | Kurikulum sekolah relevan & merujuk nasional | KSP kebutuhan siswa; landasan hukum & struktur kurikulum; data peserta didik |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
40 | Komponen 2 - Kepemimpinan Kepala Sekolah | Butir 9 | Evaluasi berkala kurikulum sekolah | Mekanisme review KSP; dokumen KSP tahun berjalan dan sebelumnya |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
41 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 10 | Menghargai keberagaman peserta didik | Dokumen kegiatan festival budaya/class meeting/persahabatan sekolah |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
42 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 10 | Mengenali keberagaman profil guru dan siswa | Data demografi siswa dan guru |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
43 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 10 | Kesetaraan gender | Kebijakan sekolah tentang kesetaraan gender/PPDB/OSIS/ketua kelas |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
44 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 11 | Kebijakan/prosedur lingkungan belajar inklusif | KOSP; RPP berdiferensiasi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
45 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 11 | Program mengakomodasi kebutuhan belajar beragam | Dokumen program khusus/IEP; fasilitas ramah disabilitas; dokumentasi pelaksanaan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
46 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 11 | Pembelajaran bagi peserta didik beragam | KOSP; RPP berdiferensiasi; bukti wawancara/observasi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
47 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 12 | Pencegahan & penanganan perundungan/kekerasan | SK/Tim TPPK; tata tertib/kode etik; dokumentasi program anti perundungan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
48 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 12 | Pendidik memahami tata laksana penanganan | Dokumen tata laksana penanganan; dokumentasi penanganan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
49 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 12 | Pelibatan orang tua dalam penanganan | Dokumen pertemuan orang tua/seminar; keterlibatan orang tua di TPPK |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
50 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 13 | Bangunan sekolah aman | Foto/video bangunan aman untuk KBM |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
51 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 13 | Prosedur keselamatan melalui pemeliharaan sarpras | Jadwal pemeliharaan; anggaran pemeliharaan; dokumen pemeliharaan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
52 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 13 | P3K | Dokumen pelatihan P3K; perlengkapan/dokumentasi P3K |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
53 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 13 | Simulasi evakuasi bencana | Dokumentasi simulasi; jadwal simulasi evakuasi |  | Proses | 50% |  |  |  | Tinggi
54 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Program kebugaran | Program kebugaran; dokumentasi senam/ekstra olahraga |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
55 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Layanan UKS/faskes | Dokumen kerja sama faskes; dokumen layanan UKS; akses ke faskes |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
56 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Pilihan makanan sehat | Dokumen pertemuan wali murid; poster makanan sehat; kebijakan kantin sehat |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
57 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Program kesehatan mental | Dokumentasi program kesehatan mental; materi pembelajaran/bimbingan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
58 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Kesempatan istirahat & bergerak aktif | Dokumen jadwal pelajaran; sarana istirahat dan bermain |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
59 | Komponen 3 - Iklim Lingkungan Belajar | Butir 14 | Edukasi kesehatan reproduksi & pencegahan adiksi | Dokumentasi edukasi kesehatan reproduksi; dokumentasi pencegahan adiksi |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
60 | Komponen 4 - Kompetensi Hasil Pembelajaran | Komponen 4 | Hasil analisis asesmen nasional & capaian lulusan | Rapor pendidikan/hasil AN; analisis hasil belajar sekolah; portofolio/prestasi siswa; rekap tindak lanjut mutu lulusan |  | Belum Ada | 0% |  |  |  | Tinggi
Note on B4: Disarikan dari PDF bukti dukung IA BAN PDM yang diunggah pengguna.
DASHBOARD

## Chart
GANTT CHART PERSIAPAN AKREDITASI SMP (MEI–NOVEMBER 2026)
Total Kegiatan | 31 |  | Legenda Warna
Selesai | 0 |  | Manajemen |  | Implementasi
Berjalan | 1 |  | Dokumen |  | Simulasi
Belum Mulai | 30 |  | SPMI |  | Visitasi
Terlambat | 0
Rata-rata Progress | 1.613%
[6 empty] | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November
No | Fokus Area | Kegiatan | PIC | Status | Progress (%) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
1 | Manajemen | Pembentukan SK Tim Akreditasi | Kepala Sekolah | Berjalan | 50% | bar: Mei M1
2 | Manajemen | Rapat koordinasi awal dan sosialisasi instrumen | Kepala Sekolah, Ketua Tim | Belum Mulai | 0% | bar: Mei M1 to Mei M2
3 | Manajemen | Pembagian tugas per komponen dan butir | Ketua Tim | Belum Mulai | 0% | bar: Mei M2
4 | Manajemen | Pemetaan gap mutu dan kebutuhan bukti fisik | Ketua Tim, Koordinator Standar | Belum Mulai | 0% | bar: Mei M2 to Mei M3
5 | Manajemen | Pembuatan folder digital dan standar penamaan dokumen | Admin Dokumen | Belum Mulai | 0% | bar: Mei M3
6 | Dokumen | Penyusunan ceklis dokumen akreditasi | Sekretaris Tim | Belum Mulai | 0% | bar: Mei M4 to Mei M5
7 | Dokumen | Inventarisasi dokumen kurikulum dan pembelajaran | Waka Kurikulum | Belum Mulai | 0% | bar: Juni M1 to Juni M2
8 | Dokumen | Inventarisasi dokumen PTK, siswa, sarpras, dan keuangan | TU, Bendahara, Waka Sarpras | Belum Mulai | 0% | bar: Juni M1 to Juni M2
9 | Dokumen | Verifikasi legalitas dokumen, izin, dan SK | TU Sekolah | Belum Mulai | 0% | bar: Juni M3
10 | Dokumen | Digitalisasi dokumen utama dan backup | Admin Dokumen | Belum Mulai | 0% | bar: Juni M3 to Juni M4
11 | Dokumen | Pengumpulan bukti prestasi, kemitraan, dan publikasi | Kesiswaan, Humas | Belum Mulai | 0% | bar: Juni M4 to Juni M5
12 | Dokumen | Pembaruan modul ajar dan perangkat asesmen | Waka Kurikulum, Guru Mapel | Belum Mulai | 0% | bar: Juli M1 to Juli M2
13 | Dokumen | Pembaruan kalender pendidikan, prota, promes, jurnal | Waka Kurikulum | Belum Mulai | 0% | bar: Juli M1 to Juli M2
14 | Manajemen | Penyempurnaan RKJM, RKS, dan RKAS | Kepala Sekolah, Bendahara | Belum Mulai | 0% | bar: Juli M2 to Juli M3
15 | SPMI | Penyusunan dokumen SPMI, EDM, dan RTL | TPMPS | Belum Mulai | 0% | bar: Juli M3 to Juli M4
16 | Dokumen | Penataan administrasi kelas, BK, UKS, perpustakaan, dan lab | Waka Kesiswaan, BK, Pustakawan, Laboran | Belum Mulai | 0% | bar: Juli M4 to Juli M5
17 | Implementasi | Implementasi program literasi dan numerasi | Tim Literasi, Guru Mapel | Belum Mulai | 0% | bar: Agustus M1 to Agustus M4
18 | Implementasi | Penguatan pembiasaan karakter, religius, dan disiplin positif | Waka Kesiswaan, Guru Piket | Belum Mulai | 0% | bar: Agustus M1 to Agustus M5
19 | Implementasi | Supervisi pembelajaran dan dokumentasi kelas | Kepala Sekolah, Pengawas Internal | Belum Mulai | 0% | bar: Agustus M2 to Agustus M4
20 | Implementasi | Pembenahan sarpras prioritas dan display mutu sekolah | Waka Sarpras | Belum Mulai | 0% | bar: Agustus M3 to Agustus M5
21 | Simulasi | Audit internal bukti fisik dan digital per komponen | Ketua Tim, Sekretaris | Belum Mulai | 0% | bar: September M1 to September M2
22 | Simulasi | Simulasi wawancara guru, siswa, komite, dan TU | Ketua Tim, Kepala Sekolah | Belum Mulai | 0% | bar: September M2 to September M3
23 | Simulasi | Simulasi observasi kelas dan alur visitasi | Kepala Sekolah, Waka Kurikulum | Belum Mulai | 0% | bar: September M3 to September M4
24 | Simulasi | Tindak lanjut hasil audit dan simulasi | Seluruh Koordinator | Belum Mulai | 0% | bar: September M4 to Oktober M1
25 | Dokumen | Final checking bukti fisik dan tautan dokumen digital | Sekretaris Tim, Admin Dokumen | Belum Mulai | 0% | bar: Oktober M1 to Oktober M2
26 | Manajemen | Penyusunan paparan kepala sekolah dan profil satuan | Kepala Sekolah, Humas | Belum Mulai | 0% | bar: Oktober M2 to Oktober M3
27 | Simulasi | Briefing seluruh warga sekolah | Kepala Sekolah, Ketua Tim | Belum Mulai | 0% | bar: Oktober M3 to Oktober M4
28 | Simulasi | Gladi bersih visitasi dan penataan ruang | Ketua Tim, Waka Sarpras | Belum Mulai | 0% | bar: Oktober M4 to November M1
29 | Simulasi | Monitoring progres akhir dan konsistensi data | Ketua Tim | Belum Mulai | 0% | bar: November M1 to November M2
30 | Visitasi | Pendampingan visitasi asesor | Kepala Sekolah, Ketua Tim | Belum Mulai | 0% | bar: November M2 to November M3
31 | Visitasi | Tindak lanjut pascavisitasi dan arsip akhir | Ketua Tim, Sekretaris | Belum Mulai | 0% | bar: November M4 to November M5

## Panduan
PANDUAN PENGISIAN
Kolom | Fungsi | Cara Isi | Contoh | Catatan | PIC
Status | Menunjukkan posisi kegiatan | Pilih dari daftar: Belum Mulai / Berjalan / Selesai / Terlambat | Berjalan | Gunakan konsisten | Ketua Tim
Progress (%) | Menunjukkan kemajuan | Isi dalam format persen | 25% | Bisa diketik 25% atau 0.25 | PIC kegiatan
Kendala | Hambatan utama | Tulis singkat dan spesifik | SK belum ditandatangani | Update saat rapat mingguan | PIC kegiatan
Tindak Lanjut | Aksi perbaikan | Isi langkah konkret | Koordinasi ulang dengan TU | Pastikan ada tenggat | PIC kegiatan
Bukti/Dokumen | Tautan/arsip bukti | Isi nama map/link/nomor arsip | Map 1 / Link Drive | Isi setelah bukti tersedia | Admin Dokumen
Tambahan Sheet Baru
Checklist Dokumen | Checklist bukti dukung per komponen | Ubah Status Dokumen & Kelengkapan | Lengkap / 75% | Gunakan untuk rapat bukti fisik | PIC komponen
Dashboard KS | Dashboard ringkas kepala sekolah | Tidak perlu diisi manual | Formula otomatis | Pantau progres kegiatan dan dokumen | Kepala Sekolah
PIC Mapping | Pembagian tugas PIC | Sesuaikan bila ada perubahan personel | Rini = Koordinator Komp.1 | Boleh ditukar sesuai keputusan tim | Ketua Tim

## PIC Mapping
PEMBAGIAN PIC TIM AKREDITASI SMP
Usulan pembagian PIC per guru/staf untuk pemerataan beban kerja. Dapat disesuaikan oleh kepala sekolah/ketua tim.
No | Nama PIC | Peran Usulan | Fokus Tugas Utama | Catatan
1 |  | Koordinator Komp.1 | Kinerja pendidik | PIC utama + backup silang
2 |  | Koordinator Komp.2 | Kepemimpinan kepala sekolah | PIC utama + backup silang
3 |  | Koordinator Komp.3 | Iklim lingkungan belajar | PIC utama + backup silang
4 |  | Koordinator Komp.4 | Kompetensi lulusan | PIC utama + backup silang
5 |  | Admin Dokumen | Scan/naming file | PIC utama + backup silang
6 |  | Verifikator Bukti | Cek bukti dukung | PIC utama + backup silang
7 |  | Monitoring Timeline | Update progres mingguan | PIC utama + backup silang
8 |  | Dokumentasi | Foto/video/link arsip | PIC utama + backup silang
9 |  | Simulasi Wawancara | Latihan visitasi | PIC utama + backup silang
10 |  | Data & Dashboard | Rekap dashboard otomatis | PIC utama + backup silang
11 |  | Sarpras & Lingkungan | Inventaris sarpras, UKS, P3K | PIC utama + backup silang
12 |  | Kurikulum & Pembelajaran | KOSP/RPP/asesmen | PIC utama + backup silang
13 |  | Kemitraan & Humas | Komite, orang tua, MoU | PIC utama + backup silang
14 |  | SPMI & Tindak Lanjut | Rapor pendidikan, RKT/RKAS | PIC utama + backup silang
15 |  | Sekretariat Arsip | Notulen/BA/daftar hadir | PIC utama + backup silang